# 曲靖郎鹰金属构件有限公司数字化转型现状分析报告

面向二级（两化融合/智能制造能力等级二级）改造的企业全景分析

编制：策言（AI 工作搭档）｜2026 年 10 月 21 日｜V1.0

主要依据：《曲靖郎鹰金属构件有限公司数字化转型改造实施方案（0909 版）》，并结合金属构件/装配式建筑行业通行模式与同类中小企业数字化转型实施经验展开。按当前约定，财务模块不在本报告展开范围，仅在数据贯通处作衔接性提示。

## 报告说明

本报告面向郎鹰公司数字化转型二级（规范级）改造项目编制，旨在为营销管理、质量管理、安全生产、采购管理、仓储物流等模块落地提供业务侧现状分析、短板诊断与改进建议。

说明：实施方案以改造需求与系统部署为主，未系统披露公司内部组织架构、岗位分工、客户与供应商明细。本报告中相关内容系基于实施方案人员配置信息与金属构件/装配式建筑行业通行模式的合理推断，正式实施前须与企业方逐项确认。

## 执行摘要

| 维度 | 郎鹰现状 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 先进装备制造（金属构件加工），细分：非标钢构配套 + 装配式轻钢房屋 |
| 企业画像 | 民营高新技术企业，深耕行业十余年，小型企业，扁平化管理 |
| 改造前数字化水平 | 无等级，综合得分 24.95 分；仅产品设计、能耗管理、人力资源达一级，财务管理达二级，其余约束性场景均为无等级 |
| 本次改造范围 | 营销管理、质量管理、安全生产、采购管理、仓储物流（财务模块按当前约定暂缓展开） |
| 改造目标 | 数字化水平二级（规范级），综合得分 ≥45 分；6 大场景线上化率 100%，设备联网率 80%，账实相符率 ≥98% |
| 实施周期/预算 | 8 周，总预算 56 万元 |

核心结论：

- 郎鹰处于"国企项目定制配套为基本盘、装配式轻钢民用市场拓展初期"的双业务阶段，传统粗放式管理（纸质台账 + Excel + 口头通知）已成为制约规模化发展与国企项目合规交付的核心瓶颈。

- 六大业务环节的短板集中表现为"三无三低"：营销、采购、仓储无专业系统支撑；设备联网率低（不足 10%）、质量管控规范性低、数据贯通度低（业务与财务完全割裂）。

- 本次改造方案将生产管控、计划排程、设备管理、工艺设计等生产执行核心场景明确排除在外，存在"业务前端上线、生产执行仍线下"的断层风险，建议以手工衔接规范管理并预留二期升级空间。

- 组织呈小企业扁平结构，一人多岗是常态，系统权限须支持一人多角色；一线员工数字化基础偏弱，易用性设计 + 分岗位培训是落地成败的关键。

## 一、企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 企业名称 | 曲靖郎鹰金属构件有限公司 |
| 所属行业 | 先进装备制造（金属构件加工） |
| 企业性质 | 民营高新技术企业，深耕行业十余年 |
| 试点身份 | 曲靖市中小企业数字化转型试点企业（第 1 批） |
| 主营业务 | ① 非标金属结构件定制（服务红云红河烟草集团等大型国企）；② 超低能耗装配式轻钢房屋研发与生产 |
| 竞争态势 | 区域非标钢构配套领域凭定制化能力与国企合作口碑具备差异化优势；装配式建筑民用市场处于拓展初期，面临标准化产品缺失、营销渠道单一、数字化管理滞后短板 |
| 核心设备 | 激光切割机、等离子切割机、轻钢龙骨成型机等 |
| 现有财务系统 | 用友 T+ 云财税（仅启用总账、往来、固定资产、财务报表基础模块） |

## 二、组织与人员

### （一）组织架构（推断）

郎鹰为小型民营企业，决策高度集中。结合实施方案中"企业方协同人员"配置（项目总负责人 1 人、专职对接人 1 人、关键用户 5 人，覆盖财务岗、仓储岗、采购/销售岗）与行业通行模式推断，现行组织呈"总经理统筹 + 少数职能线"的扁平结构：

- 决策层：总经理，负责战略决策、重大项目与招投标决策、重大审批；

- 技术设计线：设计人员（非标钢构图纸、装配式轻钢房屋研发），设计资料目前以本地电脑分散存储与纸质归档为主；

- 生产制造线：车间班组（切割、焊接、成型、装配等工序作业），班组长承担进度口头汇报与手工台账记录；

- 采购销售线：采购/销售人员（实施方案中采购岗与销售岗合计约 2 人，存在一人兼两岗的可能）；

- 仓储线：库管员，负责物料出入库、台账与盘点（目前以 Excel/纸质台账为主）；

- 质量与安全线：兼职或专职质检/安全人员，承担现场巡查、检验记录（目前以人工现场巡查与抄录为主）；

- 财务线：财务人员，使用用友 T+ 基础模块记账。

### （二）岗位职责与系统角色映射（建议）

| 岗位 | 核心职责（现状） | 建议 ERP 角色 | 主要操作模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 战略决策、重大审批、招投标决策 | 系统管理员 + 审批人 | 全模块（审批视角） |
| 专职对接人 | 项目协调、数据收集 | 企业 IT 协调员 | 全模块（运维视角） |
| 销售 | 客户维护、投标配合、订单获取、回款跟催 | 销售员 | 营销管理 |
| 采购 | 供应商对接、询比价、下单 | 采购员 | 采购管理 |
| 库管员 | 出入库作业、库存台账、盘点 | 仓库操作员 | 仓储物流 |
| 质检/安全员 | 检验记录、巡查与隐患整改记录 | 质量管理员 + 安全员 | 质量管理、安全生产 |
| 车间班组长 | 工序作业、进度手工台账 | （一期线下，二期报工操作员） | 生产管控（预留） |
| 财务 | 总账、往来、报表 | （财务模块暂缓，预留财务会计角色） | 财务管理（预留） |

### （三）人员数字化能力现状

- 一线员工（车间、仓储、质检）数字化操作能力偏弱，实施方案已明确"员工操作能力有限"并配套图文操作卡、短视频教程、一对一实操培训等缓解措施；

- 企业无专职 IT 人员，方案以"企业 IT 协调员（兼职）+ 服务商远程/驻场支持"模式补位；

- 管理层数字化决策能力待建立：目前依赖人工汇总报表，无经营数据看板。

### （四）短板与改进建议

短板：① 无专职 IT 岗，系统上线后的日常运维与数据治理存在断档风险；② 一人多岗与关键用户仅 5 人的配置，存在"关键用户离职/请假即流程断链"风险；③ 设计、工艺等知识资产依附于个人经验，人员依赖度高。

改进建议：

- 按上表建立"岗位—角色—权限"映射（RBAC），支持一人多角色与岗位代理，切忌照搬集团企业多级审批模板——全公司实质审批层级建议按两级（经办人 → 总经理）配置，大额采购付款可增设总经理终审；

- 明确专职对接人为内部数字化第一责任人，并从关键用户中培养 1—2 名"内部运维骨干"（方案已含兼职运维岗培训，应落实到人）；

- 让日后真正使用系统的岗位（生产、品控、仓储）在配置阶段拥有充分话语权、参与业务规则确认，避免"上线即弃用"。

## 三、主营业务

### （一）核心产品与业务线

郎鹰为双业务线并行：

- 非标金属结构件定制：面向红云红河烟草集团等大型国企的项目制配套，按招投标获取订单、按项目定制生产，对设计资料规范化移交、质量追溯、合规审计要求高（国企项目设计资料须规范化移交是明确合规要求）；

- 超低能耗装配式轻钢房屋：研发 + 生产一体，瞄准绿色建筑市场，处于民用市场拓展初期，标准化产品体系尚未建立。

### （二）核心业务流程梳理（现状，端到端）

现状主线（以非标定制为例）：投标/商务洽谈 → 签订合同 → 设计出图（本地存储/纸质归档）→ 编制纸质工艺卡 → 纸质排程 + 口头通知车间 → 采购（线下询价、电话/微信沟通）→ 车间按经验生产（手工台账记录进度）→ 人工现场巡查质检 → 成品交付 → 人工电话/微信售后。

装配式轻钢房屋线增加轻钢龙骨成型等专用工序，现场安装环节依赖项目协调，流程与非标线共用同一套人工管理模式。

### （三）短板与改进建议

短板：① 全流程以线下/人工方式衔接，单据不连续、数据不可追溯，无法满足国企项目审计合规要求；② 设计与工艺环节（本次不纳入改造）仍为分散电子文档 + 纸质，与业务系统形成断点；③ 缺少标准化产品与标准化流程沉淀，交付依赖个人经验。

改进建议：

- 以营销管理模块为流程起点，建立"客户 → 线索 → 商机 → 报价 → 合同 → 订单"的线上链路，把国企招投标过程档案（投标文件、中标通知、框架合同、分批订单）作为结构化数据留存，直接支撑合规审计；

- 对本次不纳入改造的设计、工艺环节，先以"最小规范"衔接：统一图纸/工艺文件命名与目录规范、在营销/采购单据中以附件形式挂接，为二期"设计资料集中管理 + 工艺知识库"预留接口；

- 遵循"先主数据、后流程"的实施路径，优先统一物料、客户、供应商、项目四大主数据编码规则——非标定制业务中"项目"应作为一级主数据，贯穿合同、采购、生产、交付全程。

## 四、客户与供应商

### （一）客户结构与订单来源

- 客户结构：以红云红河烟草集团等大型国企为核心客户（B 端大客户），订单来源以招投标/框架合作为主，单笔金额较大、合规与追溯要求高、账期相对规范；

- 新业务客户：装配式轻钢民用市场客户尚在拓展期，渠道单一（缺乏线上/渠道营销体系），客户获取依赖既有口碑；

- 客户管理现状：无 CRM 系统，客户档案、跟进记录、报价历史散落在个人电脑与 Excel 中，客户资产依附于经办人个人。

### （二）供应商管理与协同方式

- 供应品类：钢材等主材、五金辅材、轻钢龙骨成型设备备件等；推断存在少量合格供应商、以长期合作关系为主（须现场确认）；

- 管理方式：无供应商准入评审、分级评价的线上流程，供应商资质档案、价格历史以纸质/Excel 保存；询比价多通过电话/微信完成，过程不留痕；

- 协同方式：与上下游的数据协同基本为零——方案提出未来通过营销与采购模块与上游钢材供应商及下游国企客户进行数据对接，目前均靠人工沟通。

### （三）短板与改进建议

短板：① 客户资产个人化，人员变动即客户流失；② 供应商无准入—评价—退出闭环，质量与价格数据无法沉淀；③ 采购过程不留痕，国企项目配套的合规审计存在风险敞口。

改进建议：

- 上线客户/供应商主数据档案：客户按"国企项目客户/民用市场客户"分类管理，供应商建立"准入评审 → 合格名录 → 年度评价分级"工作流（准入 → 审批 → 启用 → 年度复评，审核通过自动启用）；

- 采购模块固化"需求提报 → 询比价（留痕）→ 采购订单 → 收货验收 → 对账"链路，询比价记录与供应商资质附件强制归档，满足国企项目配套审计要求；

- 营销模块建立客户归属与跟进记录机制，降低客户资产对个人的依赖。

## 五、合同与订单

### （一）现状流程

- 合同签订：以招投标中标后签约为主，合同文本、中标通知等资料纸质/分散存储保管；合同评审、交期承诺、付款条款主要依赖线下沟通确认；

- 订单流转：销售订单 →（纸质排程 + 口头通知）→ 车间；采购订单 →（电话/微信）→ 供应商；订单执行进度依赖人工现场巡查与手工台账，临近交货期靠经验判断，无自动预警；

- 变更管理：非标定制常见设计变更与合同变更，目前变更传导靠口头通知，版本记录分散（国企项目对设计变更记录有合规要求）。

### （二）痛点

- 订单信息在"销售—车间—采购—仓库"之间靠人传递，错传、漏传与口径不一致风险高；

- 交期风险无预判手段：无工单进度可视化，临近交期才被动发现延误；

- 合同—订单—生产—交付之间无法对账，项目级收入与成本口径不清（业财割裂的直接根源之一）；

- 变更无留痕，追溯困难，与国企合规要求冲突。

### （三）改进建议

- 营销模块上线"合同 → 销售订单"结构化管理：合同关键条款（交期、质保、付款节点）字段化，订单关联项目编号，作为全链路追溯锚点；

- 在仓储物流与采购模块中，订单驱动"采购申请 → 采购订单 → 收货入库 → 领料出库"单据链，每张单据强制携带项目号，实现"合同—订单—采购—领料—交付"正向可查、反向可溯；

- 交期预警在一期以"订单交期字段 + 到期前自动提醒"轻量方式实现（不依赖生产排程模块），弥补本次生产管控不纳入改造带来的交期管理空档；

- 建立"合同/设计变更登记"轻流程（哪怕先以 OA 附件流形式），保障变更留痕。

## 六、生产管理

本章按生产计划、工艺流程、设备管理、质量管控、库存与物料五个维度诊断。需特别注意：生产管控、计划排程、设备管理、能耗管理四个约束性/指导性场景本次均不纳入改造范围，形成生产执行侧的系统性空档。

### （一）生产计划与排程

现状：纸质排程 + 口头通知，按项目/订单组织生产，无系统工单；生产进度依赖人工现场巡查与抄录，滞后性与误差率高。本次"计划排程（指导性）"与"生产管控（约束性）"均不改造。

建议：一期以营销订单 + 仓储物料数据支撑人工排程决策；建立"销售订单 → 生产计划（线下台账但编号与系统项目号一致）"的对照规范；将工单进度以周报形式录入系统（哪怕手工录入），保证管理层在系统中可见交付风险；二期优先补齐轻量化生产执行（工单下达、领用、报工）。

### （二）工艺流程

现状：切割（激光/等离子）、焊接、成型（轻钢龙骨）、装配等工序，工艺参数以纸质工艺卡与分散电子文档保存，典型工艺参数未沉淀复用，非标产品工艺设计依赖个人经验。本次"工艺设计"不纳入改造。

建议：先建立工艺文件电子化归档规范（统一目录、版本命名），在系统单据中以附件挂接；为二期"工艺知识库 + 典型组件库"预留规划。

### （三）设备管理

现状：激光切割机、等离子切割机、轻钢龙骨成型机等核心设备数字化率低、联网率不足 10%，运行参数仅能本地查看；设备基础档案、备件、维保履历为人工纸质台账。本次"设备管理"不纳入改造，但方案承诺"核心生产设备联网率达到 80%"，两者存在口径冲突，须在验收阶段澄清。

建议：与实施方书面确认设备联网率指标的考核口径（是否随基础网络改造部分实现）；一期至少完成设备台账电子化（Excel → 系统基础档案），点巡检与维保先用轻量表单线上化；二期再议 IoT 数采。

### （四）质量管控

现状：人工现场巡查与抄录，检验记录纸质化，质量数据无法统计分析；不合格品处置、供应商质量、客诉管理均线下进行。本次"质量管理（约束性）"纳入改造，是重点补强场景。

建议：按方案部署质量管理模块，落地"质量检验（进货/过程/出厂）→ 不合格品控制 → CAPA → 供应商质量 → 客诉 → 质量追溯"闭环；针对国企客户验收与审计要求，优先保证检验记录电子化留痕与不可篡改（审计痕迹），并按批次建立"原料批次 → 工单/项目 → 成品交付客户"的正反向追溯链——这是郎鹰区别于一般机加工企业的合规刚需（本节展开分析详见第七章《质量管理专项分析》）。

### （五）库存与物料管理

现状：无专业仓储系统，Excel/纸质台账为主要工具，账实不符导致错发漏发（方案明确将其列为痛点），现场物料管控失控、呆滞料与盲目采购并存；库存预警、盘点均人工完成。本次"仓储物流（约束性）"纳入改造。

建议：按方案落地"入库/出库/调拨/盘点/库存查询/库存预警"全流程线上化；物料主数据区分原材料/半成品/成品并统一编码；上线前完成现存库存全面盘点与期初数据清洗（期初库存初始化是仓储模块最常见的失败点）；建立库存账实相符率 ≥98% 的月度盘点考核机制。

### （六）生产侧短板汇总与二级达标风险

| 环节 | 现状 | 是否本次改造 | 二级达标风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划排程 | 纸质排程 + 口头通知 | 否（指导性） | 中——需以订单交期预警弥补 |
| 生产管控 | 手工台账 | 否（约束性） | 高——生产执行场景不达标，须靠其他 6 个约束性场景全达标对冲 |
| 工艺设计 | 纸质工艺卡 | 否（指导性） | 低——非核心计分项，但影响长期竞争力 |
| 设备管理 | 纸质台账、联网率<10% | 否（约束性） | 中高——与"联网率 80%"承诺口径须澄清 |
| 质量管理 | 人工巡查抄录 | 是（约束性） | 可控——重点建设场景 |
| 仓储物流 | Excel/纸质台账 | 是（约束性） | 可控——重点建设场景 |

## 七、质量管理专项分析

本专项章针对质量管理（约束性场景、本次重点建设模块）单独深化，是第六章（四）质量管控的展开，用于直接指导质量管理模块的需求确认与系统配置。

### （一）质量管理现状与问题

| 环节 | 现状 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 质量检验 | 人工现场巡查与抄录 | 无标准化检验流程与电子记录，检验依赖个人经验 |
| 不合格品控制 | 线下口头处置 | 无隔离、标识与处置留痕，返修/报废去向不清 |
| 供应商质量 | 无系统记录 | 来料质量数据不沉淀，无法支撑供应商评价 |
| 客诉管理 | 电话/微信沟通 | 处置过程不闭环，整改结果无归档 |
| 质量目标 | 人工汇总报表 | 指标无法实时量化，无法考核与改进 |
| 质量追溯 | 纸质档案人工翻查 | 无法按项目/批次快速追溯，难以满足国企审计要求 |

### （二）郎鹰质量管理的关键业务要素（离散制造特性）

金属构件行业的质量管理与食品行业差异显著，模块配置须贴合以下要素：

- 进货检验（IQC）：钢材核对材质证明书/质保书并按批复验，五金辅材、外购件按合格证与抽检方案验收；

- 过程检验（IPQC）：切割尺寸公差、焊接质量（焊缝外观检查、无损探伤抽检）、成型件形位公差、防腐涂层质量；

- 特种人员与器具管理：焊工持证上岗与资质效期管理、焊接工艺评定（WPS/PQR）档案、检验计量器具台账与校准到期提醒——离散制造业特有的管理要素；

- 出厂检验（FQC）：对照 GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》及国企客户验收规范出具出厂资料包（合格证、检验报告、材质单）；

- 质量追溯：以"项目号 + 物料批次"为锚点，支撑国企项目审计、设计资料规范化移交与质量责任界定。

### （三）质量管理模块功能映射与落地场景

| 模块功能 | 郎鹰落地场景 | 关键注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 质量检验 | IQC/IPQC/FQC 三级检验记录电子化 | 检验标准对齐 GB 50205 与国企客户验收要求，判定规则数字化 |
| 不合格品控制 | 返修/让步接收/报废处置流 | 处置单强制关联工序与责任人，处置留痕不可删除 |
| CAPA 管理 | 质量异常根因分析与纠正预防闭环 | 与客诉、供应商质量双向联动 |
| 供应商质量 | 来料批次合格率统计与评价 | 结果回流采购模块供应商评级（与采购管理联动） |
| 客诉管理 | 国企客户投诉与整改闭环 | 整改报告归档至项目档案，支撑客户回访 |
| 质量目标 | 一次交验合格率、来料合格率、客诉闭环率看板 | 对齐方案承诺"一次交验合格率提升 5%—8%" |
| 体系管理 | 质量体系文件、内审与管理评审记录管理 | 公司体系认证情况需现场确认 |
| 质量追溯 | 项目号 + 批次正反向追溯 | 上线前用真实历史数据完成一次完整追溯演练 |

### （四）短板与改进建议

短板：检验记录纸质化且无法分析、质量责任难以界定、供应商质量数据空白、追溯靠人工翻档，与国企项目"合规移交、全程可溯"的要求存在明显差距。

改进建议：

- 检验记录电子化并保留审计痕迹（不可物理删除、操作留痕可查），以应对国企验收与审计检查；

- 上线前用真实历史数据做一次完整的正反向追溯演练，验证"原料批次 → 工单/项目 → 成品交付客户"链路完整；

- 检验标准数字化：把检验项目、判定标准、抽检方案录入系统作为判定依据，减少主观判断，同时沉淀为非标产品的可复用质量知识；

- 焊工资质、计量器具校准建立效期提醒机制，防止资质过期造成合规风险；

- 质量目标进入经营数据看板，按月考核，形成"目标—检验—分析—改进"管理闭环。

## 八、信息化现状

### （一）现有系统使用情况

- 用友 T+ 云财税：仅启用总账、往来、固定资产、财务报表四个基础模块，未启用库存、成本、项目核算模块（财务模块本次按约定暂缓，但此为业财割裂的根源，须在方案层面知悉）；

- 办公工具：纸质台账 + Excel 为主要管理工具，覆盖销售、采购、仓储、生产各环节；

- 设备侧：核心设备联网率不足 10%，运行数据本地孤立存在，无数采网关与上位系统。

### （二）数据孤岛问题

- 设备孤岛：设备运行参数、生产状态本地查看，无法进入管理视野；

- 业务孤岛：营销、采购、仓储各环节无系统，数据以文件形式分散在个人电脑；

- 业财孤岛：业务数据无法自动同步至财务端，无法按单个招投标项目独立核算收支利润，直接影响项目报价决策与审计合规。

### （三）改进建议

- 以方案中"数据中台层 + 统一主数据"设计为纲：客户、产品、物料、项目、人员等主数据先立标准、先清洗、后上线，从源头避免新建系统之间的二次孤岛；

- 各业务模块与用友 T+ 之间预留标准化接口（RESTful API + JSON），一期至少打通"采购/仓储单据 → 财务凭证"的手工触发通道，为后续业财一体化（业财同步率 ≥95%）铺路；

- 在实施前与实施方逐条确认模块间数据流（源模块、目标模块、数据对象、频率、约束），形成关键数据流转表并写入需求确认书，避免验收时数据贯通口径扯皮。

## 九、总体实施建议与风险提示

- 分期推进：一期（主数据 + 采购 + 仓储）、二期（质量 + 安全）、三期（营销深化），每期用真实数据验证后再进下一期；

- 生产执行空档显式管理：与实施方书面约定生产管控、设备联网率等未纳入改造场景的过渡衔接方案与验收口径，避免二级评测时因生产侧失分导致整体不达标；

- 数据治理前置：主数据标准与历史数据清洗（物料、客商、项目、期初库存）应在系统配置阶段前完成，并设双轨并行核对期；

- 人才配套：落实到人的"内部运维骨干"培养计划 + 分岗位实操考核，考核不合格不上线；

- 变更与范围控制：沿用方案的变更控制流程（提出—评估—审批—执行），警惕 8 周工期下的范围蔓延。

## 信息局限性声明

本报告基于《郎鹰数字化转型改造实施方案》及金属构件/装配式建筑行业通行模式编制，公司内部组织架构、岗位分工、客户与供应商明细、库存与合同管理等现状细节未经现场调研确认；报告中标注"推断"的内容仅供项目立项与需求分析阶段参考，正式需求规格应以现场调研访谈结果为准。